## 总览
公司名称 | 开票金额 | 权重占比 | 完工后结算时间占比 | 结算后开票时间占比 | 开票后回款90%时间占比 | 结算审计偏差率占比 | 毛利率 | 客情费率
崇阳县昌华实业有限公司 | 38000 | 6.314% | 0.063141 | 0.50513 | 1.8942 | 0% | 4.32% | 0.08308%
池州恒鑫材料科技有限公司 | 45000 | 7.477% | 0.074772 | 1.4954 | 0.67295 | 0% | 1.017% | 0.4387%
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 98368 | 16.34% | 0.16345 | 1.6345 | 13.2393 | 0% | 11.28% | 0%
广安昌兴水泥有限公司 | 228900 | 38.03% | 0.38034 | 6.0855 | 9.8889 | 0% | 6.591% | 0%
福建鼎信实业有限公司 | 145200 | 24.13% | 0.24126 | 1.6889 | 14.4759 | 0% | 14.99% | 0.4985%
福建鼎信实业有限公司 | 46360 | 7.703% | 0.077032 | 0.46219 | 3.1583 | 0% | 2.549% | 0%
总和 | 601828 | 1 | 1 | 11.8716 | 43.3296 | 0 | 0.40745 | 0.010202
公司名称 | 开票金额 | 权重占比 | 完工后结算时间占比 | 结算后开票时间占比 | 开票后回款90%时间占比 | 结算审计偏差率占比 | 毛利率 | 客情费率
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 98368 | 18.96% | 0.1896 | 1.896 | 15.3573 | 0% | 13.08% | 0%
广安昌兴水泥有限公司 | 228900 | 44.12% | 0.44119 | 7.059 | 11.4709 | 0% | 7.646% | 0%
福建鼎信实业有限公司 | 145200 | 27.99% | 0.27986 | 1.959 | 16.7917 | 0% | 17.39% | 0.5782%
福建鼎信实业有限公司 | 46360 | 8.936% | 0.089355 | 0.53613 | 3.6636 | 0% | 2.957% | 0%
总和 | 518828 | 1 | 1 | 11.4501 | 47.2834 | 0 | 0.41072 | 0.0057823
公司名称 | 开票金额 | 毛利润
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 98368 | 67878.17
广安昌兴水泥有限公司 | 228900 | 37679.46
福建鼎信实业有限公司 | 145200 | 90207.07
福建鼎信实业有限公司 | 46360 | 15339.85
总和 | 518828 | 211104.55
四月毛利率 | 40.69%

## 明细表
甲方名称 | 省份 | 合同号 | 含税合同金额 | 税率 | 项目类型 | 开工时间 | 完工时间 | 实际工期 | 施工状态 | 结算时间 | 开票时间 | 回款时间 | 完工后结算时间 | 结算后开票时间 | 开票后回款90%时间 | 结算金额 | 开票金额 | 结算审计偏差率
崇阳县昌华实业有限公司 | 湖北 | KMX20251222-084 | 38000 | 13% | 自有人员 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 6 | 已完工 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 1 | 8 | 30 | 38000 | 38000 | 0%
池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽 | KMX20251222-085 | 45000 | 9% | 自有劳务混合 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 8 | 已完工 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 1 | 20 | 9 | 45000 | 45000 | 0%
广安昌兴水泥有限公司 | 四川 | KMX20251119-079 | 228900 | 9% | 自有人员 | 2025-11-27 | 2026-03-07 | 101 | 已完工 | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 2026-04-27 | 1 | 10 | 26 | 228900 | 228900 | 0%
福建鼎信实业有限公司 | 福建 | KMX2026112-002 | 91000 | 13% | 自有人员 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 8 | 已完工 | 2026-02-14 | 2026-03-09 |  | 1 | 16 | 60 | 157300 | 145200 | -7.69%
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 贵州 | KMX2026120-004 | 98368 | 6% | 自有人员 | 2026-01-22 | 2026-03-12 | 50 | 已完工 | 2026-03-12 | 2026-03-20 |  | 1 | 7 | 81 | 98368 | 98368 | 0%
福建鼎信实业有限公司 | 福建 | KMX2026116-003 | 40000 | 13% | 自有人员 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 15 | 已完工 | 2026-03-27 | 2026-04-03 |  | 1 | 6 | 41 | 46360 | 46360 | 0%