## 青海
0
[6 empty] | 19021403 | 14942463.13 | 16552452.25 | 16552452.25 | [10 empty] | 655993.8 | 292705.5 | 23918.6 | 15524576.89 | 1027875.36 | 279034.3 | 1065465.16 | 2542994 | 2404444 |  | 138550 | 0 | 0
序号 | 甲方 | 乙方 | 合同名称 | 合同编号 | 施工状态 | 含税合同额 | 产值上报金额 | 结算金额 | 已开票 | 未开票 | 回款1 | 回款2 | 回款3 | 回款4 | 回款5 | 回款6 | 回款7 | 回款8 | 回款9 | 回款10 | 回款11 | 回款12 | 已回款 | 结算应收款 | 结算应收款明细 |  | 保证金 支付金额 | 保证金 退还金额 | 回款比例 | 待退保证金 | 4月已回款 |  | 备注
[25 empty] | 应收进度款 | 质保 |  |  |  |  | 项目款 | 质保金
1 | 青海发投碱业有限公司 | 湖北岚丹 | 青海发投碱业重碱车间2023年新增离心机节能增效技术改造项目 | KMX240109-010-XF | 已完工 | 957000 | 574200 | 1222756.25 | 1222756.25 | 0 | 200000 | 374200 | 80000 | 30000 | 100000 | 629.34 | 60033.76 | 244617.52 | 11000 |  |  |  | 1100480.62 | 122275.63 | 1.1642e-10 | 122275.63 | 143700 | 143700 | 90% | 0 |  |  | 2026.11月质保到期 | 0
2 | 青海发投碱业有限公司 | 湖北岚丹 | 青海发投碱业有限公司 石灰车间除尘器更换项目 | KMX240927-098-XF | 已完工 | 700000 | 700000 | 648758 | 648758 | 0 | 60000 | 110000 | 95000 | 136.4 | 42863.6 | 100000 | 100000 | 68920 | 7000 |  |  |  | 583920 | 64838 | 0 | 64838 | 105000 | 105000 | 90.01% | 0 |  |  | 有7000块钱罚款 2026.8.25质保到期 | 0
3 | 青海发投碱业有限公司 | 湖北岚丹 | 青海发投碱业有限公司上清液节水减排改造(安装施工)项目 | KMX241230-117-XF | 已完工 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 296.81 | 70940 | 12763.19 | [9 empty] | 84000 | 46000 | 33000 | 13000 | 19500 | 13000 | 64.62% | 6500 |  |  | 有3000罚款 还未结算 工程量签证单还未签完（签过 需要重新改）3月结算问题不大 | 0
4 | 青海发投碱业有限公司 | 湖北岚丹 | 青海发投碱业有限公司重碱车间一座碳化塔更新项目施工总承包合同 | KMX2503018-019-XF | 已完工 | 740000 | 0 | 728893 | 728893 | 0 | 218667.9 | 64000 | 96000 | 100000 | 91744 |  |  |  | 85610 |  |  |  | 656021.9 | 72871.1 | 0 | 72871.1 | 148000 | 148000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 质保2026.12月到期 | 0
5 | 青海发投碱业有限公司 | 江苏唐电 | 青海发投碱业有限公司煅烧车间轻、重灰闪发器更新项目及轻灰一闪总管、重灰煅烧炉进气总管技改项目施工项目 | KMX250416-027-XF | 已完工 | 880000 | 880000 | 673256 | 673256 | 0 | 120000 | 33990 | 71622.67 | 387.33 | 120 | 63760 | 84020 | 130000 | 100030.4 |  |  |  | 603930.4 | 69325.6 | 0 | 69325.6 | 132000 | 88000 | 89.7% | 44000 |  |  | 只剩质保金了 44000保证金这块和锅炉减温器的一起退 | 0
6 | 青海发投碱业有限公司 | 江苏唐电 | 青海发投碱业有限公司热电车间锅炉喷水减温器更换项目 | KMX250618-050 | 还在施工状态 | 350000 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 |  | #DIV/0! | 53000 |  |  | 已更换了1 3 5 三台炉，2 4还没停炉 过一两个月停一次炉才能进行更换，5月初才能施工其中的一台 | 0
7 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司重灰2#、3#、5#重灰炉炉头总成技改项目 | KMX250307-014-XF | 已完工 | 560000 |  | 534166 | 534166 | 0 | [8 empty] | 160249.8 | 160249.8 | 160249.6 |  | 480749.2 | 53416.8 | 0.2 | 53416.6 | 56000 | 56000 | 90% | 0 |  |  | 有罚款2500 只剩质保金了 炉体保温1万多额外结算 | 0
8 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司供压缩 3.82MPA蒸汽管线优化改造及新增重灰减温减压装置(安装) | KMX250429-033 | 已完工 | 1000000 | 809008 | 809008 | 809008 | 0 | 42000 | 150000 | 150000 | 50000 | 152900 |  |  |  | 130000 | 53207.2 |  |  | 728107.2 | 80900.8 | 0 | 80900.8 | 150000 | 150000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
9 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司一期渣场二、三、四级泵站出口平台母管更换项目施工总承包合同 | KMX2503018-020-XF | 已完工 | 357500 | 357500 | 351823 | 351823 | 0 | 110000 | [7 empty] | 100000 | 106640.7 |  |  | 316640.7 | 35182.3 | 0 | 35182.3 | 53750 | 53750 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
10 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司重碱车间压缩系统节能降碳技术改造项目窑气管线移位及管线甩头项目 | KMX250618-049 | 已完工 | 330000 | 330000 | 284719 | 284719 | 0 | 85400 | 85415.7 | 15.7 | 30000 |  |  |  |  | 55415.7 |  |  |  | 256247.1 | 28471.9 | -3.638e-11 | 28471.9 | 50000 | 50000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
11 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司重碱车间管线及阀门更换项目 | KMX250618-046 | 已完工 | 180000 | 180000 | 169751 | 169751 | 0 | 50900 | 50925.3 | 25.3 | 20000 |  |  |  |  | 30925.3 |  |  |  | 152775.9 | 16975.1 | 0 | 16975.1 | 27000 | 27000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
12 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司重碱车间压缩工段阀门管线更换、新增系统甩头项目 | KMX250618-048 | 已完工 | 170000 | 170000 | 161797 | 161797 | 0 | 48500 | 13553.4 | 401.4 | 34584.3 | 39.1 | 20000 |  |  | 28539.1 |  |  |  | 145617.3 | 16179.7 | -1.819e-11 | 16179.7 | 26000 | 26000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
13 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司重碱车间蒸吸工段阀门及管线更换项目 | KMX250618-047 | 已完工 | 150000 | 150000 | 142909 | 142909 | 0 | 42900 | 42872.7 | -27.3 | 20000 |  |  |  |  | 22872.7 |  |  |  | 128618.1 | 14290.9 | 0 | 14290.9 | 23000 | 23000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保金了 保证金已退完 | 0
14 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司轻灰2#煅烧炉滚圈及托轮在线车削与调整项目 | KMX240625-075-XF | 已完工 | 137895 | 137895 | 137895 | 137895 | 0 | 41368.5 | 41400 | 41300 | 13789.5 | [8 empty] | 137858 | 37 | 0 | 37 | 20900 | 20900 | 99.97% | 0 |  |  | 销账 | 0
15 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投热电车间5台脱硫塔入口烟道更换项目 | KMX240313-048-XF | 已完工 | 1309216 | 1309216 | 1309216 | 1309216 | 0 | 460000 | 250000 | 180000 | 120000 | 100000 | 17160 | 240 |  |  | 84914.6 |  |  | 1212314.6 | 96901.4 | 0 | 96901.4 | 131000 | 131000 | 92.6% | 0 |  |  | 需要对账 已经已经付完 | 0
16 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司2025 年零星设备维修、安装、更换项目 | KMX250114-003-XF | 2025.11 | 1000000 | 161917 | 40008 | 40008 | 0 | 12002.4 | 12002.4 | [6 empty] | 12002.4 |  |  |  | 36007.2 | 4000.8 | 0 | 4000.8 | 150000 | 150000 | 90% | 0 |  |  | 只剩质保， | 0
[5 empty] | 2025.12.11 |  |  | 102799 | 102799 | 0 | [8 empty] | 30839.7 | 30839.7 | 30839.7 |  | 92519.1 | 10279.9 | 0 | 10279.9 |  |  | 90%
[5 empty] | 2025.11.11 |  |  | 134718 | 134718 | 0 | [8 empty] | 40415.4 | 40415.4 | 40415.4 |  | 121246.2 | 13471.8 | 0 | 13471.8 |  |  | 90%
[5 empty] | 2025.12.5 |  |  | 42890 | 42890 | 0 | [8 empty] | 12867 | 12867 | 12867 |  | 38601 | 4289 | 0 | 4289 |  |  | 90%
17 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司水气车间阀门、管线、伸缩节更换项 | KMX240508-064-XF | 已完工 | 218388 | 218388 | 218388 | 218388 | 0 | 65500 | 61516.4 | 27000 | 42549.2 |  |  |  |  | 21838.8 |  |  |  | 218404.4 | -16.4 | -16.4 | 0 | 43600 | 43600 | 100% | 0 |  |  | 农民工保证金和履约保证金2月退 | 0
18 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业盐水车间精盐水罐面及杂水罐花架平台更换项目 | KMX240229-042-XF | 已完工 | 258645 | 258645 | 258645 | 258645 | 0 | 2583.5 | 75010 | 30000 | 45300 | 30000 | 24900 |  |  |  |  | 25864.5 |  | 233658 | 24987 | 0 | 24987 | 39000 | 13000 | 90.34% | 26000 |  |  | 质保金已签字 2月回款 | 0
19 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投盐水车间1#-4#化盐桶北侧地埋进水管线更换项目 | KMX231208-265-XF | 已完工 | 224693 | 224693 | 224693 | 224693 | 0 | 67400 | 67400 | 27000 | 40300 | [6 empty] | 22469.3 |  | 224569.3 | 123.7 | 123.7 | 0 | 23500 | 23500 | 99.94% | 0 |  |  | 2月回保证金和履约保证金 | 0
20 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业重碱车间氨盐水A桶桶底更换项目 | KMX231120-253-XF | 已完工 | 119690 | 119690 | 119690 | 119690 | 0 | 106800 | 12890 | [10 empty] | 119690 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 6000 | 100% | 6000 |  |  | 履约保证金未退，马全花查账，对方显示退完 | 0
21 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投煅烧车间重灰 4#煅烧炉大、小齿更换项目 | KMX250205-006-XF | 已完工 | 73500 | 73478 | 73478 | 73478 | 0 | 22000 | 21754.2 | 245.8 | 22130.2 | [8 empty] | 66130.2 | 7347.8 | 0 | 7347.8 | 11350 | 11350 | 90% | 0 |  |  | 质保金7350已报 6月回款 | 0
22 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投煅烧车间炉气冷凝洗涤塔至炉气横管短接及三通更换项目 | KMX240115-014-XF | 已完工 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 0 | 17910 | 17910 | 241 | 19460 | [7 empty] | 5970 | 61491 | -1791 | -1791 | 0 | 12150 | 9100 | 103% | 3050 |  |  | 质保已回 | 0
24 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业厂区至排放口2#钙液管线更换项目 | KMX240408-052-XF | 已完工 | 3480016 | 3600893.13 | 3480016 | 3480016 | 0 | 1080000 | 750000 | 1366531.74 | 240000 | [8 empty] | 3436531.74 | 43484.26 | -2.2555e-10 | 43484.26 | 540044 | 540044 | 98.75% | 0 |  |  | 需要跟财务对账 | 0
25 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业煅烧车间轻灰运碱系统刮板更换项目 | KMX240220-038-XF | 已完工 | 408679 | 408679 | 408679 | 408679 | 0 | 122603.7 | 80000 | 60000 | 40000 | 67297.81 | 403.79 | [6 empty] | 370305.3 | 38373.7 | 0 | 38373.7 | 67600 | 67600 | 90.61% | 0 |  |  | 需要跟财务对账 | 0
26 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投石灰车间5#石灰窑大修项目 | KMX240130-027-XF | 已完工 | 576602 | 576602 | 576602 | 576602 | 0 | 172900 | 77740.83 | 95159.17 | 70000 | 103000 | 864.6 | 56800 | -4.4 |  |  |  |  | 576460.2 | 141.8 | 4.357e-11 | 141.8 | 58000 | 58000 | 99.98% | 0 |  |  | 需要跟财务对账 | 0
27 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投热电车间引风机出口烟道更换项目 5台 | KMX240122-019-XF | 已完工 | 2000000 | 1668594 | 1863834 | 1863834 | 0 | 1342181.8 | 52700 | 58500 | 8000 | 56516 | 1.6 | 16000 |  |  | 166859.4 |  |  | 1700758.8 | 163075.2 | 0 | 163075.2 | 266000 | 266000 | 91.25% | 0 |  |  | 质保金已签字 2月回款 | 0
28 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业重碱车间蒸吸工段管线及阀门更换项目 | KMX240118-016-XF | 已完工 | 88404 | 88404 | 88404 | 88404 | 0 | 77169.73 | 8840.4 | [10 empty] | 86010.13 | 2393.87 | 1.0004e-11 | 2393.87 | 13900 | 13900 | 97.29% | 0 |  |  | 需要跟财务对账 | 0
29 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投水气车间液氨站安装尾气回收装置土建及设备安装项目 | KMX231127-260-XF | 已完工 | 180000 | 179486 | 179486 | 179486 | 0 | 281.99 | 3284.29 | 47300 | 2979.52 | 50800 | 3000 | 53845.8 |  |  |  |  | 17948.6 | 179440.2 | 45.8 | 45.8 | 0 | 27000 | 27000 | 99.97% | 0 |  |  | 质保金2026.4月已回 | 0
30 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业厂区至二级泵站钙液管线部分严重腐蚀处更换项目 | KMX230922-231-XF | 已完工 | 1375475 | 1375475 | 1375475 | 1375475 | 0 | 1239273.1 | 109.45 | 132000 | 4090.55 | [8 empty] | 1375473.1 | 1.9 | -8.7312e-11 | 1.9 | 140000 | 140000 | 100% | 0 |  |  | 业主说已经按合同全部支付完 默认销账 | 0
31 | 青海发投碱业有限公司 | 武汉开明 | 青海发投碱业有限公司车间 零星检修项目合同 | KMX240902-093-XF | 已完成部分 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
32 | 青海盐湖镁业有限公司 | 武汉开明 | 纯碱厂轻灰煅烧炉炉头滚圈更换委外维修合同 | KMX20251217 -083 |  | 346000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
33 | 青海盐湖镁业有限公司 | 武汉开明 | 青海盐湖镁业有限公司 纯碱厂细粉回用重新结晶提质项目设备安装 | KMX20251210 - 082 |  | 460000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | 青海盐湖镁业纯碱厂6#压缩机委外维护保养项目26-007 | KMX2026122-007 |  | 608000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
0
|  |  | 销账小计 |  |  |  |  | 4697349 | 4697349 | [13 empty] | 4777299.8 | -79950.8 | [9 empty] | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投重碱车间废液管线更换2024.1 | KMX240103-003-XF | 已完工 | 556832 | 556832 | 556832 | 556832 | [13 empty] | 556832.8 | -0.8 |  |  | 83998 | 83998 |  | 0 |  |  | 12月10之前对账确定后，销账 | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投煅烧车间轻灰3#煅烧炉加热管更换项目 | KMX240129-025-XF | 已完工 | 337982 | 337982 | 337982 | 337982 | [13 empty] | 337982 | 0 |  |  | 51000 | 51000 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业盐水车间1#、2#、3#卸盐机及轨道拆除项目 | KMX230912-221-XF | 已完工 | 126000 | 125778 | 125778 | 125778 | [13 empty] | 125778 | 0 |  |  | 6300 | 6300 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投重碱车间4#吸氨塔水箱消漏项目 | KMX230829-213-XF | 已完工 | 66800 | 65635 | 65635 | 65635 | [13 empty] | 65635 | 0 |  |  | 3340 | 3340 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业水气车间真空机、压缩机管线、阀门更换项目 | KMX230729-191-XF | 已完工 | 309800 | 309125 | 309125 | 309125 | [13 empty] | 309125 | 0 |  |  | 15490 | 15490 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业石灰车间系统停车1#—7#洗涤塔弯头、管线更换项目 | KMX230725-185-XF | 已完工 | 120000 | 119738 | 119738 | 119738 | [13 empty] | 119738 | 0 |  |  | 6000 | 6000 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业重碱车间碳化工段阀门更换项目 | KMX230523-148-XF | 已完工 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | [13 empty] | 156000 | 0 |  |  | 16000 | 16000 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业煅烧车间轻灰6#煅烧炉大修项目（现场施工为1#煅烧炉大修） | KMX230414-115-XF | 已完工 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | [13 empty] | 280000 | 0 |  |  | 27500 | 27500 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业煅烧车间轻灰2#、4#、5#煅烧炉加热管更换项目 | KMX230414-114-XF | 已完工 | 691800 | 677378 | 677378 | 677378 | [13 empty] | 677378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业托轮离线修复12件 | KMX230412-105-XF | 已完工 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | [13 empty] | 609000 | #REF! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业石灰车间1#小返石斗提机更新 | KMX230110-017-XF | 已完工 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | [13 empty] | 133000 | #REF! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业石灰车间1#、2#化灰机托轮、滚圈更换 | KMX220923-358-XF | 已完工 | 401275 | 401275 | 401275 | 401275 | [13 empty] | 401275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业煅烧车间轻灰煅烧炉托轮离线修复5件2024.1 | KMX240129-023-XF | 已完工 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | [13 empty] | 319450 | 0 |  |  | 15975 | 15975 |  | 0 |  |  | 12月10之前对账完成 | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业重碱车间碳化工段管线及阀门更换 | KMX240218-034-XF | 已完工 | 160000 | 154384 | 154384 | 154384 | [13 empty] | 154384 | 0 |  |  | 10600 | 10600 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业重碱车间钛材管线及阀门更换项目 | KMX240218-033-XF | 已完工 | 185000 | 182936 | 182936 | 182936 | [13 empty] | 182936 | 0 |  |  | 28500 | 28500 |  | 0 |  |  |  | 0
销账 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投煅烧车间轻灰6#煅烧炉大修项目 | KMX240202-031-XF | 已完工 | 270000 | 268786 | 268786 | 268786 | [13 empty] | 268786 | 0 |  |  | 27500 | 27500 |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投碱业有限公司+水气车间换五个阀门 | KMX240912-095-XF | 已完工 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 小林总
15 |  | 武汉开明高新科技有限公司 | 青海发投重灰车间2号和4号水合机的拖轮滚圈，线车磨削，及调整 | KMX240815-092-XF | 已完工 | 140000 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 80000 | -80000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 已发函件
Note on I5: MyPC: 原结算算金额299791改后调整为271797.25 差值27993.75，原审计金额23567961元 最终结算金额1228797.25
Note on T5: D: 1万车辆抵债和1000元罚款
Note on T6: D: 罚款
Note on Z14: D:
Note on I20: MyPC: 废淡液钛板更换
Note on I21: MyPC: 四个蒸氨塔结算
Note on I22: MyPC: 5个蒸氨塔+1风机
Note on I23: MyPC: 二氧化碳压缩系统附属设施优化升级改造项目
Note on R33: D: 扣罚款

## 伊犁
[5 empty] | 8589615.25 | 9853073.67 | 10403873.67 | 10453073.67 | 0 | 49200 |  | 49200 | 49200 | 49700.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 合同名称 | 业主合同号 | 合同编号 | 施工状态 | 含税合同额(元) | 结算金额 | 已回款 | 已开票 | 结算未开票 | 结算应收款(元) | 结算应收款明细 |  | 开票应收款(元) | 待退保证金合计 | 农民工资保证金 | 安全金 | 履约金 | 1月预估回款 | 3月已回款 |  | 备注 | 保证金1月份回款
[11 empty] | 应收进度款 | 质保 | [6 empty] | 进度款 | 保证金
1 | 新疆伊犁钢铁炼钢厂烘烤器改造项目 | W-2025-0149 | KMX250624-052 | 已完工 | 817506.16 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22500.17 | 22500.17 | [5 empty] | 待验收结算 | 0
2 | 伊犁钢铁炼铁厂破碎系统、上料系统整改抢修项目（临时合同） |  | KMX240520-067-XF | 已完工 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 需要立项，编制预算清单 | 0
3 | 伊犁钢铁炼铁厂安全隐患消缺抢修项目 |  | KMX240105-006-XF | 已完工 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 需要立项，编制预算清单 | 0
5 | 伊犁钢铁炼铁厂产能提升项目 | D-2024-0099 | KMX240218-035-XF | 已完工 | 741200 | 684004.21 | 663604.21 | 684004.21 | 0 | 20400 | 0 | 20400 | 20400 | 27200 | 27200 |  |  | 0 |  |  | 3.18日质保金已签字给刘强了 6月才能报 质保2年 27200元保证金转履约 | 0
9 | 瑞祥焦化煤气发电 1 号炉空预器抢修项目 | D-2024-0356 | KMX240105-007-XF | 已完工 | 1045723.1 | 894978.2 | 866178.2 | 894978.2 | 0 | 28800 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.22日质保手续已办 下一步开票
| 小计 |  |  |  |  | 3419940.63 | 3419940.63 | 3419940.63
序号 | 合同名称 | 业主合同号 | 合同编号 | 施工状态 | 含税合同额(元) | 结算金额(元) | 项目收款金额 | 累计开票 | 结算未开票 | 结算应收款(元) |  |  | 开票应收款(元) | 待退保证金合计
已清账 | 新疆伊犁钢铁2023年伊犁钢铁炼铁厂烧结年修维修工程项目 | W-2023-050 | KMX231213-273-XF | 已完工 | 1112668.06 | 1106482.74 | 1106482.74 | 1106482.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
已清账 | KMX211213-492-XF |  | KMX211213-492-XF | 已完工 | 130000 | 128821.13 | 128821.13 | 128821.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
已清账 | KMX211021-394-XF |  | KMX211021-394-XF | 已完工 | 326449.01 | 326449.01 | 326449.01 | 326449.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
已清账 | KMX221019-379-XF |  | KMX221019-379-XF | 已完工 | 779350 | 773648.21 | 773648.21 | 773648.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
已清账 | 伊犁钢铁 2023年伊犁钢铁炼钢厂年修项目维修工程项目 |  | KMX231117-249-XF | 已完工 | 457166.36 | 454880.52 | 454880.52 | 454880.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
已清账 | 伊犁钢铁炼钢厂转炉炉体年修项目 | W-2023-0475 | KMX231117-251-XF | 已完工 | 632823 | 629659.02 | 629659.02 | 629659.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 新疆伊犁钢铁有限责任公司炼铁厂竖炉2024年设备功能精度恢复 | W-2024-0361 | KMX240930-100-XF | 已完工 | 784912.78 | 595095 | 595095 | 595095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 新疆伊犁钢铁有限责任公司炼铁厂高炉、烧结2024年设备功能精度恢复 | W-2024-0362 | KMX240930-099-XF | 已完工 | 961889.89 | 732171 | 732171 | 732171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 新疆伊犁钢铁有限责任公司炼铁厂捞渣机、高炉主垄沟2024年设备功能精度恢复 | W-2024-0360 | KMX240930-101-XF | 已完工 | 174926.89 | 106944 | 106944 | 106944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 伊犁钢铁炼铁厂高炉年修项目 | W-2023-04740 | KMX231117-250-XF | 已完工 | 830025 | 825874.48 | 825874.48 | 825874.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Note on F4: MyPC: 税率9%，不含税金额750005.65

## 日照
[6 empty] | 3099300 | 6896704 | 1666223 | 7196309.51 | 230088 | 4710386 | 2020230 | -2355100.51 | 1852985 | 467832.75 | 0
甲方 | 合同名称 | 创建时间 | 合同编号 | 施工状态 | 乙方 | 含税合同额 | 结算金额 | 结算应收款(元) | 已开票 | 扣款 | 已回款 | 开票未回款 | 结算未开票 | 开票应收款(元) | 质保金(元) | 计划回款4月份 | 4月没有回款，最快5月回款（12-2月间的新增工作量）最晚6月
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁循环经济部石灰工场回转窑在线维修 | 2024-05-07 10:34 | KMX240507-063-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 1323500 | 2119495 | 0 | 2355100.51 | 148060 | 1864190 | 107245 | -2355100.51 | 0 | 107245 |  | 只剩质保 发票多开 待冲235605.51
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁循环经济部石灰工场 2023 年上半年年修项目 | 2023-05-16 15:03 | KMX230403-098-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 1162800 | 1162800 | 75768 | 1162800 | 17628 | 1087032 | 58140 | 0 | 58140 | 58140 |  | 5%质保金手续已办
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁第二烧结制造部14#混合机检测、车磨削、调整 | 2023-06-05 09:06 | KMX230605-152-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 548000 | 548000 | 31600 | 548000 |  | 520600 | 27400 | 0 | 27400 | 27400 |  | 5%质保金手续已办
日照京华新型建材有限公司 | 水泥球磨机筒体（端盖）裂纹修复；；石灰窑托轮修复-1#窑后档托轮托轮表面堆焊修复；石灰窑托轮修复-1#窑前挡托轮托轮表面堆焊修复；石灰窑托轮修复-8#窑前档托轮托轮表面堆焊修复 | 2023-05-16 15:03 | KMX220329-153-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 65000 | 65000 | 3250 | 125000 |  | 61750 | 63250 | 0 | 3250 | 3250 |  | 质保回不来
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁循环经济部除尘灰处理工场提锌窑维修项目 | 2024-05-24 13:39 | KMX240524-070-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 874000 | 976000 | 956000 | 976000 | 64400 | 862900 | 48700 | 0 | 48700 | 48700 |  | 只剩质保 有扣款64400
日照京华新型建材有限公司 | 日照钢铁建材厂石灰工场回转窑及附属设施维修项目（石灰厂） | 2025-06-06 14:07 | KMX250606-042 | 刚完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 1700000 | 1118400 | 0 | 1118400 |  | 141510 | 976890 | 0 | 976890 | 55920 |  | 1季度回款金额60%，(23.5万的60%）2季度验收金额514200 7月付 稽查已核完 此合同一共验收106.22万（23.5万+51.42万+31.3万） 2季度还有两个活 调齿顶轮间隙8万未办验收 准备4.20重复整理数据
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁炼铁厂新1#2#高炉同停外网煤气管道检修项目（炼铁） | 2025-04-23 09:52 | KMX250423-031 | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 778473 | 738009 | 565605 | 738009 |  | 172404 | 565605 | 0 | 565605 | 36900.45 |  | 资料打回来 让我们自己对工作量
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁有限公司+板材制造部压力容器更换项目 | 2025-02-10 10:25 | KMX250210-008-XF | 已完工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |  |  | 34000 | 0 | 34000 | 1700 |  | 之前计划4月回款32300
日照钢铁有限公司 | 日照钢铁控股集团有限公司+长型材制造部压力容器更换项目 | 2025-02-10 10:05 | KMX250210-007-XF | 部分施工 | 武汉开明高新科技有限公司 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3700 |  | 1、本月需施工一个12000元1天2m³，8.2m³储气罐
日照京华新型建材有限公司 | 日照钢铁建材厂除尘灰处理工场回转窑 筒体及支撑设施维修项目（提锌窑） | 2025-10-18 10:25 | KMX20251018-076 | 施工中 | 武汉开明高新科技有限公司 | 1234000 | 135000 | 0 | 135000 |  |  | 135000 | 0 | 135000 | 61700 |  | 13.5万在走资金计划 最晚6月回款（5-6月）
日照钢铁有限公司 | 建材厂煤气管道泄漏治理项目（长约） | 2025-09-09 11:35 | KMX202599-068 | 施工中 | 武汉开明高新科技有限公司 | 1263546 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 63177.3 |  | 过程管控资料已经提交 还要更改（年前20万工资跟其他零散分开结算）