## 信息表
甲方名称 | 省份 | 合同号 | 含税合同金额 | 税率 | 负责人 | 项目类型 | 开工时间 | 完工时间 | 实际工期 | 施工状态 | 结算时间 | 开票时间 | 回款时间 | 完工后结算时间 | 结算后开票时间 | 开票后回款90%时间 | 结算金额 | 开票金额 | 结算审计偏差率 | 自有人工工时 | 劳务人工工时 | 生活住宿费 | 交通费 | 材料费 | 其他费用 | 项目成本表截止提供时间 | 截止剩余时间 | 是否提供项目成本表 | 是否已计算提成
山东圣川新材料科技股份有限公司 | 山东 | KMX2025125-081 | 60000 | 9% |  | 自有人员 | 2025-12-08 | 2026-04-03 | 9 | 已完工 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-29 | 1 | 3 | 17 | 60000 | 60000 | 0% | 21 |  | 2000 | 244 | 520 | 150 | 2026-05-03 | 0 | 已提供
广安昌兴水泥有限公司 | 四川 | KMX20251119-079 | 228900 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2025-11-27 | 2026-03-07 | 101 | 已完工 | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 2026-04-27 | 0 | 10 | 26 | 228900 | 228900 | 0% | 214 |  | 15500 | 7399.04 | 4195 | 80 | 2026-04-06 | 0 | 已提供 | 是
新疆宜化化工有限公司 | 新疆 | KMX2025121-080 | 3808371.22 | 9% |  | 定额分包 | 2025-10-08 |  |  | 施工中
青海盐湖镁业有限公司 | 青海 | KMX20251210-082 | 460000 | 9% |  | 定额分包 | 2025-12-10 |  |  | 施工中
青海盐湖镁业有限公司 | 青海 | KMX20251217-083 | 346000 | 13% |  | 定额分包 |  |  |  | 待入场
崇阳县昌华实业有限公司 | 湖北 | KMX20251222-084 | 38000 | 13% | 余永昕 | 自有人员 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 6 | 已完工 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 1 | 8 | 30 | 38000 | 38000 | 0% | 12 |  | 640 | 67 |  |  | 2026-01-24 | 0 | 已提供 | 是
池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽 | KMX20251222-085 | 45000 | 9% | 余永昕 | 自有劳务混合 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 8 | 已完工 | 2025-12-30 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 1 | 20 | 9 | 45000 | 45000 | 0% | 41 | 17 | 3112.5 | 1233.81 | 160 | 3056 | 2026-01-29 | 0 | 已提供 | 是
日照钢铁有限公司 | 山东 | KMX202595-064 | 1263546 | 13% |  | 自有劳务混合 |  |  |  | 施工中
萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 江西 | KMX250226-012-XF | 86000 | 9% |  | 自有劳务混合 | 2025-12-27 | 2026-01-02 | 7 | 部分施工 | [9 empty] | 31 | 2 | 2265 | 2140.31 | 1963 | 300
新疆宜化化工有限公司 | 新疆 | KMX202595-064 | 1180000 | 9% |  | 自有劳务混合 | 2025-10-10 | 2026-01-12 | 95 | 已完工 | 2026-01-15 | 2026-02-03 |  | 4 | 14 |  | 944532 | 944532 | -19.95% | 192 | 1579.32 | 44688.31 | 20441.77 | 30146.7 | 168483.97 | 2026-02-11 | 0 | 已提供
福建鼎信实业有限公司 | 福建 | KMX2026112-002 | 91000 | 13% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 8 | 已完工 | 2026-02-14 | 2026-03-09 | 2026-05-26 | 0 | 16 | 57 | 157300 | 145200 | -7.692% | 43 |  | 2800 |  |  |  | 2026-03-16 | 0 | 已提供 | 是
福建鼎信实业有限公司 | 福建 | KMX2026116-003 | 40000 | 13% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 15 | 已完工 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-05-26 | 1 | 6 | 38 | 46360 | 46360 | 0% | 34 |  | 2310 |  |  |  | 2026-04-26 | 0 | 已提供 | 是
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 贵州 | KMX2026120-004 | 98368 | 6% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-01-22 | 2026-03-12 | 50 | 已完工 | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-07-10 | 1 | 7 | 81 | 98368 | 98368 | 0% | 32 |  | 2645 | 1506.59 |  | 1279 | 2026-04-11 | 0 | 已提供 | 是
青海盐湖海纳化工有限公司 | 青海 | KMX2026121-005 | 415000 | 9% |  | 自有劳务混合 | 2026-01-24 |  |  | 部分施工
青海盐湖海纳化工有限公司 | 青海 | KMX2026122-006 | 320000 | 9% |  | 自有劳务混合 |  |  |  | 部分施工
青海盐湖镁业有限公司 | 青海 | KMX2026122-007 | 608000 | 13% |  | 定额分包 |  |  |  | 已完工 | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  | 0 | 2 |  | 608000 | 608000 | 0% | [7 empty] | 0
江西福丰新材料科技有限公司 | 江西 | KMX2026127-008 | 300000 | 9% | 余永昕 | 自有劳务混合 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 21 | 施工中
湘潭瑞通球团有限公司 | 安徽 | KMX202622-009 | 166000 | 13% | 余永昕 | 定额分包 | 2026-03-04 | 2026-05-08 | 66 | 已完工 | [15 empty] | 2026-06-07 | 0
池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽 | KMX2026313-010 | 170000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 |  |  |  | 待入场
湖北双环科技股份有限公司 | 湖北 | KMX202632-011 | 448000 | 9% | 林维 | 自有劳务混合 |  |  |  | 已完工 | [15 empty] | 1900-01-29 | 0
池州天赐高新材料有限公司 | 安徽 | KMX2026415-12-XF--Z | 40000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 11 | 已完工 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 1 |  | 40000 | 40000 | 0% | 26 |  | 900 | 1100 | 965.25 |  | 2026-05-25 | 0
台泥（贵港）水泥有限公司 | 广西 | KMX2026415-13-XF--Z | 344440 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-05-13 |  |  | 施工中
湖北双环科技股份有限公司 | 湖北 | KMX2026415-14-XF--Z | 98000 | 13% | 林维 | 劳务外协 | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 11 | 已完工 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 26 | 1 |  | 65500 | 65500 | -33.16% |  | 34 |  |  |  |  | 2026-06-20 | 0
葛洲坝松滋水泥有限公司 | 湖北 | KMX2026429-015 | 56000 | 6% | 林维 | 自有人员 |  | 2026-06-30 | 46204 | 已完工 | [15 empty] | 2026-07-30 | 27
贵州凯里瑞安建材有限公司 | 贵州 | KMX2026429-016 | 43600 | 9% | 余永昕 | 自有劳务混合 | 2026-05-12 | 2026-05-31 | 20 | 已完工 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 8 | 1 |  | 43600 | 43600 | 0% | 20 |  | 700 | 820 |  |  | 2026-06-30 | 0
福建韩研环保科技有限公司 | 福建 | KMX2026429-017 | 99000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 13 | 已完工 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2 | 1 | 5 | 99000 | 99000 | 0% | 47 | [5 empty] | 2026-06-11 | 0 | 已提供 | 是
新洋丰农业科技股份有限公司 | 湖北 | KMX202655-018 | 20000 | 13% | 林维 | 自有人员 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3 | 已完工 | [9 empty] | 13 |  | 455 | 455 |  |  | 2026-06-02 | 0
应城市新都化工有限责任公司 | 湖北 | KMX202657-019 | 500000 | 9% | 林维 | 自有劳务混合 | 2026-05-25 |  |  | 施工中
江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 江苏 | KMX2026522-020 | 128000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-05-24 | 2026-06-08 | 16 | 已完工 | [9 empty] | 37 |  | 1370 | 1470 | 774.25 |  | 2026-07-08 | 5
萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 江西 | KMX202662-022 | 44000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-06-03 | 2026-06-13 | 11 | 已完工 | [15 empty] | 2026-07-13 | 10
福建鼎信实业有限公司 | 福建 | KMX202662-023 | 40000 | 13% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-06-05 |  |  | 部分施工 | [13 empty] | 1439.45
阜阳皖润电力有限公司 | 安徽 | KMX2025101 - 073 | 284000 | 9% | 余永昕 | 自有人员 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 19 | 已完工 | [9 empty] | 44 |  |  |  | 718.15 |  | 2026-06-17 | 0
、
Formulas:
完工后结算时间 = IF([施工状态]=Sheet1!$F5,IF([结算时间]<>"",NETWORKDAYS([完工时间],[结算时间]),""),"")
结算后开票时间 = IF([施工状态]=Sheet1!$F5,IF([开票时间]<>"",NETWORKDAYS([结算时间],[开票时间]),""),"")
开票后回款90%时间 = IF([施工状态]=Sheet1!$F5,IF([回款时间]<>"",NETWORKDAYS([开票时间],[回款时间]),""),"")
项目成本表截止提供时间 = IF([施工状态]=Sheet1!$F5,MAX([完工时间]+30,0),"")
截止剩余时间 = IF([施工状态]=Sheet1!$F5,MAX([项目成本表截止提供时间]-TODAY(),0),"")
Note on K2: linzezhang: 第一次施工12/08-12/12，共5天 张月: 朱太礼4.3日签验收单
Note on W2: 张月:
Note on I3: 张月: 以最后一次验收单日期为准
Note on K3: 张霖泽: 2025.11.27-2026.01.09 车磨削44天
Note on W3: 张月:
Note on K10: linzezhang: 第一次施工12/27-01/02，共7天
Note on I13: 张月: 以验收报告日期填报
Note on W13: 张月: 张月:
Note on I14: 张月: 以最后一次验收单日期为准
Note on K14: 张霖泽: 01/22-01/31 动态调窑 工期10天
Note on N14: 张霖泽: 预估时间待修改
Note on U14: 张月: 含余永昕4个工时，未填写余永昕生活费住宿费部分，朱太礼12工时
Note on W14: 张月: 张月:
Note on K17: D: 实际帮昆山技宇投标
Note on K18: 张霖泽: 3.3-3.23 车磨削3人20天
Note on K19: 张霖泽: 01/22-01/31 动态调窑 工期10天
Note on U22: 张月:

## Sheet1
项目类型 | 定义 | 省份 | 施工状态 | 状态
定额分包 | 劳务管理人员+劳务施工人员 | 河北 | 待入场 | 部分提供
劳务外协 | 自有管理人员+劳务施工人员 | 山西 | 施工中 | 已提供
自有人员 | 自有管理人员+自有施工人员 | 辽宁 | 部分施工
自有劳务混合 | 施工人员包含劳务和自有人员 | 吉林 | 已完工
|  | 黑龙江 | 完工未结算
|  | 江苏 | 结算未开票
|  | 浙江 | 已开票
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
海南
四川
贵州
云南
陕西
甘肃
青海
内蒙古
广西
西藏
宁夏
新疆
北京
天津
重庆